Documento 1.4

Acta de Constitución del Proyecto

Project Charter — Sistema de Gestión Integral para Deva Aesthetic House

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05-10-2026 | Equipo del proyecto | Borrador inicial a partir del video de presentación de la cliente. |
| 1.0 | 07-10-2026 | Equipo del proyecto | Actualizado con la reunión 1 (transcripción), prototipo, backlog en Jira y decisiones de Fase 1. |

# 1. Datos generales

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión Integral para Deva Aesthetic House (Proyecto APT, asignatura PTY4614 Capstone) |
| --- | --- |
| Cliente / Patrocinadora | Sandra Sánchez, directora de Deva Aesthetic House |
| Organización | Deva Aesthetic House, centro de kinesiología dermatofuncional y medicina estética, Linderos, Buin |
| Metodología | Scrum, con sprints de 2 semanas y gestión en Jira (proyecto SCRUM) |
| Repositorio | GitHub: capstone |
| Fecha de inicio | Inicios de octubre de 2026 (Sprint 0) |
| Fecha estimada de término | 18 de diciembre de 2026 (fin del Sprint 5), sujeta al calendario académico |
| TRL | Actual 3; objetivo 6; meta ampliada 7 (ver Documento 2.2) |
| Estado del documento | Versión 1.0 para revisión y firma |

# 2. Descripción y justificación

Deva Aesthetic House gestiona hoy su ficha clínica en papel, su agenda, sus ventas y el cálculo de comisiones en herramientas separadas, y los recordatorios de forma manual. Con ~20 pacientes diarios, 4 profesionales y 3 boxes, esto genera pérdida de tiempo, riesgo de errores y falta de visión consolidada del negocio.

El proyecto desarrollará una aplicación web que integre ficha clínica electrónica con consentimiento digital, agenda con planes de sesiones, seguimiento de pacientes (CRM) y gestión de ventas con cálculo automático de comisiones, además de un panel de gestión.

# 3. Objetivos

- General: entregar un sistema web integrado y validado con la clienta (TRL 6) antes del 18 de diciembre de 2026.

- Específicos: digitalizar ficha y consentimiento; gestionar la agenda y los planes de sesiones; automatizar recordatorios y alertas; calcular comisiones; entregar panel y exportación; proteger los datos clínicos.

# 4. Alcance y entregables

## 4.1 Dentro del alcance

Los módulos de ficha clínica y consentimiento, agenda y planes de tratamiento, CRM y seguimiento, ventas y comisiones, panel de gestión y exportación, además de la plataforma de seguridad (usuarios, roles, auditoría y respaldos). El detalle está en los Documentos 1.1 y 1.2 y en el backlog de Jira.

## 4.2 Fuera del alcance

Integración con el sistema de boletas y pagos, autoagendamiento de pacientes, imágenes en la ficha, migración del Excel actual, facturación electrónica, pasarela de pago y aplicación móvil nativa.

## 4.3 Entregables principales

| Entregable | Fecha objetivo |
| --- | --- |
| Documentación de Fase 1: visión y alcance, requisitos, autoevaluación, acta, canvas, metodología, TRL y arquitectura | Octubre de 2026 |
| Incremento 1: ficha clínica electrónica, consentimiento y login | 26-10-2026 |
| Incremento 2: agenda, planes de sesiones y recordatorios | 09-11-2026 |
| Incremento 3: ventas, comisiones, roles y alertas de mantención | 23-11-2026 |
| Incremento 4: panel, vista del profesional, exportación, stock y auditoría | 07-12-2026 |
| Entrega final: pruebas de aceptación, manual, capacitación y despliegue | 18-12-2026 |

# 5. Hitos y calendario

| Sprint | Fechas | Meta |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 (cerrado) | hasta 05-10 | Definición del proyecto. |
| Sprint 1 “Ficha Clínica” | 13-10 al 26-10 | Ficha electrónica, consentimiento, login y base técnica. |
| Sprint 2 | 27-10 al 09-11 | Agenda, planes de sesiones y recordatorios. |
| Sprint 3 | 10-11 al 23-11 | Ventas, comisiones, roles y alertas. |
| Sprint 4 | 24-11 al 07-12 | Panel, exportación, stock y auditoría. |
| Sprint 5 “Cierre” | 09-12 al 18-12 | Aceptación, capacitación y despliegue. |

# 6. Equipo y roles

| Rol | Persona | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Patrocinadora y Product Owner | Sandra Sánchez | Decide y prioriza; acepta los incrementos; entrega insumos y valida las demos. |
| Scrum Master (propuesto) | Nicolás Marín | Facilita Scrum y gestiona Jira y los impedimentos. |
| Equipo de desarrollo | Nicolás Marín, Thomas y demás integrantes (completar) | Diseño, desarrollo, pruebas y documentación. |
| Docente guía | Por indicar | Revisión académica del proyecto. |

# 7. Interesados clave

| Interesado | Interés | Estrategia de comunicación |
| --- | --- | --- |
| Sandra Sánchez | Alto poder, alto interés. | WhatsApp para coordinación y correo como respaldo; demo en vivo al cierre de cada sprint. |
| Profesionales | Medio poder, alto interés (usuarios). | Invitar a las demos y recoger retroalimentación. |
| Contador | Bajo poder, interés en el reporte. | Validar el formato del Excel exportable. |
| Pacientes | Beneficiarios indirectos. | A través de la clienta. |

# 8. Recursos y presupuesto

El proyecto no contempla un presupuesto monetario asignado: el principal recurso es el tiempo del equipo durante el semestre. Los costos eventuales de infraestructura (hosting, correo y WhatsApp Business API) están por definir y se priorizarán alternativas gratuitas o de bajo costo; cualquier gasto para la clienta se aprobará previamente con ella.

| Recurso | Estado |
| --- | --- |
| Equipo de desarrollo (horas del semestre) | Asignado |
| Jira (proyecto SCRUM) y GitHub (capstone) | Disponible |
| Staging y producción (hosting) | Por decidir con la clienta |
| WhatsApp Business API y correo transaccional | Por validar costo |
| Insumos de la clienta (ficha, plantilla Excel, servicios, web) | Pendientes de envío |

# 9. Supuestos y restricciones

- La clienta tendrá disponibilidad para una demo al cierre de cada sprint y para responder consultas por WhatsApp.

- Se parte desde cero con pacientes nuevos; no se migra el Excel.

- Se esperan 1–2 usuarios concurrentes y ~20 pacientes diarios.

- El plazo está acotado por el calendario académico.

- El sistema de boletas externo queda fuera del proyecto.

# 10. Riesgos

| N° | Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Insumos de la clienta llegan tarde. | Media | Alto | Mitigar: solicitud formal por correo y diseño con el borrador disponible. |
| R2 | Sobrecarga de los sprints 1 y 2. | Alta | Alto | Mitigar: recalibrar velocidad y postergar historias Could. |
| R3 | Costo o aprobación de WhatsApp Business API. | Media | Medio | Evitar: correo primero y wa.me asistido como alternativa. |
| R4 | Incumplimiento de normas de datos de salud. | Baja | Alto | Mitigar: roles, auditoría, HTTPS, respaldos y consentimientos. |
| R5 | Baja disponibilidad de integrantes por otras asignaturas. | Media | Medio | Mitigar: planificación realista y reparto de tareas. |
| R6 | Baja adopción por el personal. | Media | Medio | Mitigar: interfaz simple, manual y capacitación. |

# 11. Criterios de éxito y gestión de cambios

- La clienta valida los incrementos en las demos y firma la aceptación final.

- Las comisiones calculadas por el sistema coinciden con el cálculo manual de un mes de referencia.

- Los pacientes nuevos del piloto se registran sin papel, con consentimiento digital.

- Los cambios de alcance se registran como historias en el backlog y se priorizan con la Product Owner.

# 12. Aprobación

| Nombre | Rol | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Sandra Sánchez | Patrocinadora / Product Owner |  |  |
| Nicolás Marín | Scrum Master |  |  |
| Integrantes del equipo | Equipo de desarrollo |  |  |
| Docente guía | Revisor académico |  |  |