Documento 2.1

Metodología de Trabajo: Scrum

Selección, justificación y aplicación al proyecto Deva Aesthetic House

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05-10-2026 | Equipo del proyecto | Borrador inicial a partir del video de presentación de la cliente. |
| 1.0 | 07-10-2026 | Equipo del proyecto | Actualizado con la reunión 1 (transcripción), prototipo, backlog en Jira y decisiones de Fase 1. |

# 1. Decisión

Metodología seleccionada: Scrum (marco ágil iterativo e incremental), con prácticas de ingeniería tomadas de Extreme Programming (integración continua, revisión de código y pruebas automáticas) y un tablero Kanban en Jira para visualizar el flujo. El proyecto ya se gestiona en Jira (proyecto SCRUM, tablero del equipo), por lo que esta documentación refleja y ordena lo que se está ejecutando.

# 2. Metodologías evaluadas

Se compararon cinco alternativas con criterios ponderados según las características del proyecto (requisitos que aún se están definiendo, una única cliente muy involucrada, equipo pequeño, plazo fijo y necesidad de evidencias para la evaluación). Los puntajes (1 a 5) son una evaluación del equipo.

| Criterio (peso) | Cascada | Scrum | Kanban | XP | Scrumban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adaptarse a requisitos cambiantes (5) | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Participación frecuente de la clienta (5) | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Entregas incrementales demostrables (5) | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Adecuada a equipo pequeño (4) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Seguimiento y evidencias para evaluar (4) | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Curva de aprendizaje y costo (3) | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Total ponderado (máx. 130) | 54 | 123 | 97 | 91 | 101 |

- Cascada: descartada; los requisitos aún cambian (faltan la ficha, la plantilla y la web) y la clienta no vería nada funcionando hasta el final.

- Kanban: buen flujo, pero sin iteraciones con meta y demo, lo que debilita la evidencia por sprint y la validación periódica.

- XP: excelentes prácticas técnicas, pero exige cliente en sitio y mayor disciplina; se adoptan solo sus prácticas.

- Scrumban: alternativa válida; se usa el tablero visual, pero se mantiene la estructura de sprints por exigencia académica.

# 3. Por qué Scrum es apropiado

- Los requisitos se están descubriendo; Scrum permite replanificar en cada sprint sin perder el control.

- La clienta es la única decisora y está disponible para demos: encaja con el rol de Product Owner y con su preferencia de ver avances mediante demostración en vivo.

- Entrega valor temprano: la ficha clínica, el módulo más urgente según la clienta, se construye primero (Sprint 1).

- Los eventos y artefactos generan evidencias verificables por sprint (backlog, demo, retrospectiva, métricas) para la evaluación del Capstone.

- Jira soporta de forma nativa el backlog, los sprints, los epics, los puntos de historia y los reportes.

- Un equipo pequeño con plazo fijo (hasta el 18 de diciembre de 2026) se beneficia de las iteraciones cortas de 2 semanas.

# 4. Cómo funciona y cómo la aplicamos

## 4.1 Ciclo de trabajo

El trabajo se organiza en sprints de 2 semanas. En cada sprint el equipo toma historias priorizadas del Product Backlog, las construye, las prueba y las demuestra a la clienta, quien valida o corrige la prioridad. Al cierre se hace la retrospectiva para mejorar el proceso.

## 4.2 Eventos

| Evento | Cuándo | Duración | Participantes | Resultado / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Primer día del sprint | Hasta 2 h | Equipo (PO disponible por mensaje) | Meta del sprint y Sprint Backlog en Jira. |
| Daily Scrum | 3 veces por semana (breve) y mensaje diario asincrónico | 15 min | Equipo | Bloqueos registrados en Jira. |
| Refinamiento del backlog | Mitad del sprint | 45 min | Equipo y PO si es posible | Historias con criterios de aceptación y estimadas. |
| Sprint Review (demo) | Último día del sprint | 45–60 min | Equipo y Sandra Sánchez | Demo en vivo, retroalimentación y acta de la revisión. |
| Sprint Retrospective | Tras la review | 45 min | Equipo | Acciones de mejora (máx. 3) registradas. |

## 4.3 Roles y responsabilidades

| Rol | Persona | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Sandra Sánchez (directora de Deva) | Define y prioriza el backlog, acepta o rechaza los incrementos y entrega insumos (ficha, plantilla, textos de consentimiento). |
| Scrum Master | Nicolás Marín (propuesto; a confirmar por el equipo) | Facilita los eventos, vela por la metodología, gestiona impedimentos y mantiene Jira al día. |
| Equipo de desarrollo | Nicolás Marín, Thomas y demás integrantes (completar nombres y áreas) | Análisis, diseño, desarrollo (frontend, backend y base de datos), pruebas y documentación. |
| Docente guía | Por indicar | Revisa metodología, TRL y arquitectura; entrega retroalimentación. |

## 4.4 Matriz de responsabilidades (RACI)

| Actividad | Product Owner | Scrum Master | Desarrollo |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorizar el Product Backlog | R/A | C | C |
| Estimar historias (planning poker) | I | A | R |
| Mantener Jira actualizado | I | R/A | R |
| Implementar historias y pruebas | I | A | R |
| Revisión de código y Pull Requests | — | A | R |
| Demo y aceptación del incremento | R/A | C | R |
| Documentación (visión, requisitos, arquitectura) | C | A | R |
| Insumos de negocio (ficha, plantilla Excel, servicios) | R/A | C | I |

R = Responsable, A = Aprueba, C = Consultado, I = Informado.

# 5. Artefactos, herramientas y acuerdos

| Elemento | Herramienta / acuerdo |
| --- | --- |
| Product Backlog | Jira proyecto SCRUM: 6 epics (EP-1 a EP-6), historias HU-01 a HU-23 y tareas técnicas TEC-01 a TEC-07, con criterios de aceptación. |
| Estimación | Planning poker con serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8). Ninguna historia mayor a 8 puntos; si lo es, se divide. |
| Tablero | Estados: Por hacer → En curso → RESUELTO. Límite sugerido de 3 elementos en curso por persona. |
| Código | GitHub, repositorio “capstone”: rama main protegida, ramas feature/SCRUM-xx, Pull Request con al menos una revisión y CI en verde. |
| Comunicación con la clienta | WhatsApp para coordinación rápida y correo como respaldo escrito; demos en vivo al final de cada sprint. |
| Documentación | Carpeta docs/ del repositorio (Word y diagramas) versionada junto al código. |

## 5.1 Definition of Ready (lista para el sprint)

- Tiene historia de usuario con criterios de aceptación.

- Está estimada y no supera 8 puntos.

- Sus dependencias e insumos están identificados (ej. ficha de la clienta).

- El PO conoce y acepta la prioridad.

## 5.2 Definition of Done (terminada)

- Cumple todos los criterios de aceptación y fue demostrada en el entorno de staging.

- Código revisado y fusionado en main; integración continua en verde.

- Pruebas automáticas de la lógica crítica (comisiones, dobles reservas, plan de sesiones) aprobadas.

- Sin errores críticos abiertos; datos sensibles protegidos (sin credenciales en el repositorio).

- Documentación actualizada y estado en Jira cambiado a RESUELTO.

# 6. Product Backlog y plan de sprints

| Sprint | Fechas | Meta del sprint | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 (cerrado) | hasta 05-10 | Definición del proyecto: reunión 1, visión y alcance, requisitos, historias, backlog y guía de Fase 1. | — |
| Sprint 1 “Ficha Clínica” | 13-10 al 26-10 | Ficha electrónica con consentimiento digital, login y base técnica (repositorio, CI, modelo de datos). | 27 |
| Sprint 2 | 27-10 al 09-11 | Agenda con boxes y profesionales, planes de sesiones y recordatorios automáticos. | 30 |
| Sprint 3 | 10-11 al 23-11 | Ventas y pagos, comisiones, roles y permisos, alertas de mantención. | 26 |
| Sprint 4 | 24-11 al 07-12 | Panel de gestión, vista del profesional, exportación, stock, encuesta y auditoría. | 24 |
| Sprint 5 “Cierre” | 09-12 al 18-12 | Pruebas de aceptación, manual y capacitación, despliegue y presentación final. | 9 |

Alerta de capacidad: los sprints 1 y 2 superan los ~24 puntos; la velocidad real se calibrará al cierre del Sprint 1. Si la velocidad es menor, se posterga en este orden: HU-22, HU-13, HU-15, HU-09 y WhatsApp automático (HU-07, dejando solo el correo).

| Epic | Jira | Historia / tarea | Sprint | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-1 Plataforma | SCRUM-44 | TEC-01 Repositorio GitHub, ramas y CI | S1 | 2 |
| EP-1 Plataforma | SCRUM-45 | TEC-02 Modelo de datos inicial | S1 | 3 |
| EP-1 Plataforma | SCRUM-46 | TEC-03 Esqueleto front/back + Docker | S1 | 3 |
| EP-1 Plataforma | SCRUM-19 | HU-17 Iniciar sesión | S1 | 3 |
| EP-2 Ficha clínica | SCRUM-15 | HU-01 Registrar ficha clínica | S1 | 5 |
| EP-2 Ficha clínica | SCRUM-16 | HU-02 Consentimiento digital | S1 | 5 |
| EP-2 Ficha clínica | SCRUM-17 | HU-03 Editar ficha | S1 | 3 |
| EP-2 Ficha clínica | SCRUM-18 | HU-04 Evolución de sesión | S1 | 3 |
| EP-1 Plataforma | SCRUM-47 | TEC-04 Plan de pruebas y DoD | S2 | 3 |
| EP-3 Agenda | SCRUM-20 | HU-05 Agendar hora | S2 | 5 |
| EP-3 Agenda | SCRUM-21 | HU-06 Reprogramar cita | S2 | 3 |
| EP-3 Agenda | SCRUM-22 | HU-07 Recordatorio automático | S2 | 5 |
| EP-3 Agenda | SCRUM-23 | HU-08 Confirmar / inasistencia | S2 | 3 |
| EP-3 Agenda | SCRUM-39 | HU-19 Plan de tratamiento (N° de sesiones) | S2 | 5 |
| EP-3 Agenda | SCRUM-40 | HU-20 Profesionales, turnos y boxes | S2 | 3 |
| EP-4 CRM | SCRUM-24 | HU-09 Historial del paciente | S2 | 3 |
| EP-4 CRM | SCRUM-25 | HU-10 Alerta de mantención | S3 | 5 |
| EP-5 Ventas | SCRUM-26 | HU-11 Registrar venta / pago | S3 | 5 |
| EP-5 Ventas | SCRUM-27 | HU-12 Comisión automática | S3 | 8 |
| EP-5 Ventas | SCRUM-41 | HU-21 Catálogo de servicios y % comisión | S3 | 3 |
| EP-1 Plataforma | SCRUM-29 | HU-18 Administrar roles y permisos | S3 | 5 |
| EP-6 Panel | SCRUM-30 | HU-14 Panel de gestión | S4 | 8 |
| EP-6 Panel | SCRUM-31 | HU-15 Vista del profesional | S4 | 3 |
| EP-6 Panel | SCRUM-32 | HU-16 Exportar para contabilidad | S4 | 3 |
| EP-5 Ventas | SCRUM-28 | HU-13 Stock de productos | S4 | 5 |
| EP-4 CRM | SCRUM-42 | HU-22 Encuesta de satisfacción | S4 | 2 |
| EP-1 Plataforma | SCRUM-43 | HU-23 Auditoría y respaldos | S4 | 3 |
| EP-1 Plataforma | SCRUM-48 | TEC-05 Pruebas de aceptación (UAT) | S5 | 3 |
| EP-1 Plataforma | SCRUM-49 | TEC-06 Manual y capacitación | S5 | 3 |
| EP-1 Plataforma | (nueva) | TEC-07 Despliegue a producción y respaldos | S5 | 3 |

# 7. Seguimiento y control del avance

| Métrica | Cómo se mide | Uso |
| --- | --- | --- |
| Burndown del sprint | Reporte de Jira por sprint | Detectar desvíos en la mitad del sprint. |
| Velocidad | Puntos RESUELTOS por sprint | Recalibrar el compromiso del siguiente sprint. |
| Cumplimiento de la meta | Meta lograda / parcial / no lograda en la review | Retroalimentación al plan. |
| Calidad | Errores abiertos y pruebas aprobadas por historia | Criterio para aceptar el incremento. |
| Satisfacción de la clienta | Retroalimentación de la demo (escala 1 a 5) | Priorizar el backlog. |

## 7.1 Gestión de cambios

Los cambios solicitados por la clienta se registran como historias nuevas en el backlog, se estiman y se priorizan en la refinación. Un cambio que entra a un sprint en curso debe reemplazar trabajo de igual tamaño, salvo que ponga en riesgo la meta.

## 7.2 Evidencias por sprint

- Sprint Backlog y reporte de burndown (capturas de Jira).

- Acta de Sprint Review con retroalimentación de la clienta.

- Acta de retrospectiva y acciones de mejora.

- Incremento desplegado en staging y registro de pruebas.

- Commits y Pull Requests referenciando las claves de Jira.